## JABA EC Task Management
sl | Module | Items | Task lists in details | Stake Holder | 11/18現在 予定完了日(Target) | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
1 | ショップ設定 Shop Setting | mock up page |  | Rabbi | 2018-11-20 | 2018-11-20: GUI, filed
Sahida: d
|  | Coding |  | munira | 23/11
2 | メール設定 Mail settings | mock up page |  | Rabbi | 2018-11-20
|  | Coding |  | aminul |  | 2018-11-27: 1. mail setting edit, create, update,delete complete; 2018-11-28: 1. help dipa mandal 2. study about product management
3 | ポイント設定 Point Setting | mock up page |  | Sahida. Tisha | 完了
|  | Coding |  | aminul | 24/11
4 | 配送・支払設定 Delivery & payment setting | mock up page |  | Rosni | 2018-11-20
Coding
5 | その他設定 Others Settings | mock up page
Coding
6 | 出荷設定 Shipping setting | mock up page |  | Rosni, Tisha
Coding
7 | 商品登録設定 Product registration setting | mock up page
Coding
8 | カテゴリー設定 Category Setting | mock up page
Coding
9 | 構成品その他テーブル Components & Other table | mock up page
Coding

## Sheet2
59 | 消費税（tax) | 消費税（tax）の設定 | 商品毎の販売価格入力は税抜くに変更する。 | Change the sell price input for each product to tax excluded. | Binyak | 2018-09-19
60 |  |  | 商品の追加、編集に「税込」削除する | Delete "Including tax" for adding and editing products | Binyak
5 (2nd list) |  |  | 税金は四捨五入される | Tax will be floored round off